## Slide 1: LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PNRR
Aggiornamento a dicembre 2024
Giunta Esecutiva
Giovedì 19 dicembre 2024

## Slide 2: SCADENZE E OBIETTIVI
A metà novembre, il Consiglio UE ha approvato in via definitiva un’ulteriore modifica del PNRR (relativa al capitolo Repower EU), presentata lo scorso ottobre.
Questa modifica ha riguardato 27 misure e 45 scadenze, intervenendo su contenuti di misure e scadenze, allentamento di alcuni vincoli resi meno stringenti per semplificare il raggiungimento degli obiettivi.
A fine novembre è stato approvato il pagamento della VI rata da 8,7 mld/€ (1,8 mld di sovvenzioni e 6,9 di prestiti) per il raggiungimento di 39 obiettivi relativi al I semestre 2024.
Con la VI rata, l’Italia ha incassato 122 mld, pari al 63% del totale del Piano.
La VII rata, pari a 18,25 mld€ prevede il raggiungimento di 67 obiettivi (35 milestone e 32 target). L’intenzione del Governo è chiedere il pagamento di questa tranche entro fine anno.

## Slide 4: STATO DI AVANZAMENTO PROGETTI
I progetti finanziati dal PNRR sono oltre 260 mila, per un importo di circa 136 mld/€.
Lo stato di avanzamento del PNRR è pari al 26,4%.
Il settore che ha ricevuto più risorse è quello delle infrastrutture (48,3 mld), seguito da scuola (23,9 mld) e transizione ecologica (15,2 mld).
Per nessuna missione è stata raggiunta la soglia del 50% di fondi erogati e in alcuni casi il dato è inferiore al 10%.

## Slide 5
Nonostante il governo è online la versione aggiornata di OpenPNRR - Openpolis

## Slide 6: AVANZAMENTO DELLA SPESA
Grazie al decreto «sblocca – pagamenti», a fine novembre si è registrata un’accelerazione dei pagamenti ai soggetti attuatori che ha impresso un’accelerazione sulla spesa.
In questo modo, il Governo punta a raggiungere una spesa di 22 mld nel 2024 (per un totale complessivo di 65 mld), concentrando i 130 mld residui su 2025 e 2026.

## Slide 7: AVANZAMENTO DELLA SPESA/2
Gli ultimi dati evidenziano quindi che, a fronte di investimenti che procedono ancora a passo lento, le riforme stanno procedendo a un ritmo più sostenuto (63% di obiettivi raggiunti).
Per raggiungere gli obiettivi del Piano, sarà dunque fondamentale accelerare la spesa per gli investimenti e continuare a portare avanti le riforme strutturali.

## Slide 8: DECRETO ANTICIPAZIONI
Ai primi di dicembre è stato firmato il decreto del MEF che introduce un meccanismo di «super anticipazioni» per accelerare l’erogazione dei fondi.
I punti chiave:
Anticipazioni fino al 90%: il nuovo decreto permette di erogare anticipi fino al 90% del valore complessivo dei progetti, semplificando le procedure di controllo e velocizzando i pagamenti;
Controlli a posteriori: i controlli sulla correttezza delle spese saranno effettuati a campione e in un secondo momento, senza bloccare l’erogazione delle anticipazioni;
Aggiornamento della piattaforma Regis: gli attuatori dovranno aggiornare regolarmente la piattaforma per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti;

## Slide 9: LE CRITICITÀ
Risulta sempre difficoltoso il monitoraggio puntuale del Piano, dal momento che mancano info importanti come lo stato di avanzamento finanziario dei progetti e i loro dati di dettaglio.
Molti comuni hanno rinunciato alle opportunità offerte dal PNRR a causa del timore di non poter far fronte alle spese di gestione dei progetti.
I vincoli di bilancio e l’incertezza finanziaria hanno condizionato la partecipazione dei comuni ai bandi.
L’Italia ha presentato finora 4 richieste di modifica, a conferma delle difficoltà che si stanno incontrando nella sua attuazione.
Anche dopo la revisione, il PNRR sembra essere stato impostato con l’obiettivo di spendere i fondi velocemente ma senza una chiara visione di Paese.

## Slide 10: SEMPLIFICARE IL PNRR – L’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO RECOVERY PLAN
L’Osservatorio sul Recovery Plan (Orep), formato da Università Tor Vergata e Fondazione PromoPA ha realizzato nelle scorse settimane un’indagine per raccogliere il punto di vista dei soggetti attuatori pubblici e privati sulle difficoltà operative nell’attuazione degli investimenti PNRR.
All’indagine hanno partecipato 482 soggetti.
Le principali richieste emerse dall’indagine sono:

## Slide 11
Riduzione delle checklist: I soggetti attuatori chiedono una drastica riduzione delle numerose checklist richieste per la rendicontazione, che rallentano le procedure.
Unificazione dei manuali: Propongono di unificare i diversi manuali tecnici e le norme di rendicontazione, spesso interpretati in modo differente dai vari ministeri.
Rafforzamento del supporto tecnico: Chiedono un maggiore supporto tecnico e operativo, soprattutto in termini di competenze di project management.
Accelerazione dei pagamenti: Richiedono una velocizzazione dei tempi di pagamento dei rendiconti, che attualmente richiedono diversi mesi.

## Slide 12: Altre proposte di semplificazione
Recupero del non speso: Propongono di recuperare le risorse non spese attraverso i ribassi d'asta.
01
Interoperabilità delle piattaforme digitali: Chiedono una maggiore interoperabilità tra le diverse piattaforme utilizzate per la gestione del PNRR.
02
Aumento del personale specializzato: Richiedono un incremento del personale tecnico specializzato per supportare gli uffici.
03
Formazione dei progettisti: Chiedono una formazione più approfondita dei progettisti sulle nuove normative.
04

## Slide 13: LE SFIDE FUTURE NELLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLA CORTE DEI CONTI
Accelerare la spesa: È fondamentale accelerare l'utilizzo delle risorse del PNRR per massimizzare i benefici per l'economia italiana.
Collegare riforme e investimenti: Le riforme devono essere accompagnate da una rapida esecuzione degli investimenti per generare un impatto economico concreto.
Superare le disparità territoriali: È necessario garantire una distribuzione più equa delle risorse tra le diverse regioni italiane.

## Slide 14: PIANO TRANSIZIONE 5.0 LE MODIFICHE NELLA LEGGE DI BILANCIO
Aumento degli incentivi: Aumentano le aliquote per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro, favorendo così le piccole e medie imprese, dove sarà possibile ottenere un credito d’imposta fino al 45%.
Semplificazioni procedurali: Viene introdotto un meccanismo automatico per il calcolo del risparmio energetico in alcuni casi specifici (come ad esempio sostituzione di beni analoghi interamente ammortizzati da almeno 24 mesi) riducendo la burocrazia.
Cumulo con altri incentivi: È possibile cumulare il credito d'imposta con altri incentivi, come il bonus Zes e quelli finanziati dall'UE, a determinate condizioni.
Maggiori incentivi per il fotovoltaico: Aumentano gli incentivi (fino al 150%) per l'acquisto di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, per azzerare il divario di costo con modelli e celle prodotti extra UE.
Nel pacchetto di modifiche non è però stata inserita nessuna proroga del termine per effettuare gli investimenti, che rimane fissata al 31 dicembre 2025.

## Slide 15: PNRR E POLITICHE DI COESIONE
Il modello PNRR potrebbe essere adottato per la riforma della politica di coesione con una maggiore centralizzazione nella gestione delle risorse e un focus più marcato sulle riforme.
Il ruolo delle Regioni rimarrà centrale: potrebbero avere meno autonomia nella definizione dei programmi ma al tempo stesso potrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse.
Sui fondi strutturali permane comunque un significativo ritardo nell’utilizzo dei fondi legati al nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 a causa della concentrazione sul PNRR, della burocrazia complessa e della capacità amministrativa limitata alle autonomie locali.
Diversi commentatori suggeriscono la necessità di prolungare gli effetti del PNRR oltre il 2026 e di creare uno strumento europeo simile per sostenere la crescita a lungo termine.

## Slide 16: IL NUOVO MINISTRO PER IL PNRR
Tommaso Foti è stato nominato lo scorso 2 dicembre nuovo Ministro per gli Affari europei, Politiche di Coesione e PNRR in sostituzione di Raffaele Fitto, nuovo Commissario europeo.
Nato a Piacenza il 28 aprile 1960, il Ministro ha conseguito il diploma di liceo scientifico e ha lavorato nel settore privato come dirigente aziendale nel settore agroalimentare, prima di intraprendere la carriera politica.
Eletto nella circoscrizione Emilia-Romagna nel 2022.
Nel corso della sua carriera politica, ha ricoperto numerosi incarichi in diverse legislature, tra cui le XIII, XIV, XV, XVI e XVIII. Dal 9 novembre 2022, è Presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, dopo essere stato iscritto al gruppo parlamentare Fratelli d’Italia dal 18 ottobre 2022.
Ha ricoperto ruoli rilevanti anche in ambito parlamentare. È stato componente del Comitato Parlamentare Provvisorio per la Sicurezza della Repubblica dal 26 ottobre al 29 novembre 2022.
È membro della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) dal 9 novembre 2022.